## Slide 1: МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ
ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ТУРИЗМУ, ДОКУМЕНТНИХ
ТА МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ
А.В. КОРОТЄЄВА

## Slide 2: ПРОБЛЕМИ ДО ОБГОВОРЕННЯ
1. ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ
2. ВИДИ ПЛАНІВ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ПЛАНУВАННІ ПРОЕКТІВ
3. РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
4. УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ЗА ПРОЕКТОМ

## Slide 3: ПРОЦЕС ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТІВ
ЦЕ ПРОЦЕС, ЯКИЙ ПЕРЕДБАЧАЄ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ І ПАРАМЕТРІВ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ РОБОТАМИ ТА УЧАСНИКАМИ ПРОЕКТУ, РОЗПОДІЛ РЕСУРСІВ ТА ВИБІР І ПРИЙНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ, ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ ПРОЕКТУ
РОЗРОБКА ПЛАНІВ ПО ПРОЕКТУ ОХОПЛЮЄ ВСІ ЄТАПИ ЙОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ – ВІД ІНІЦІАЦІЇ ДО ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТУ

## Slide 4: ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ ПО ПРОЕКТУ
РОЗРОБКА ЗАГАЛЬНИХ ЦІДЕЙ ПО ПРОЕКТУ
ВИЗНАЧЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ ЗА ПЕРІОДАМИ З ПОДАЛЬШОЮ ДЕТАЛІЗАЦІЄЮ
ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ТА СПОСОБІВ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ
КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕСОМ ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ ШЛЯХОМ СПІВСТАВЛЕННЯ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ З ФАКТИЧНИМИ, ТА КОРИГУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗА ПОТРЕБИ

## Slide 5: ФУНКЦІІ ПЛАНУВАННЯ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ФУНКЦІЯ ПЛАНУВАННЯ – ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ, ЩО Є ОСНОВОЮ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ :
ЩО ПОВИННО БУТИ ЗРОБЛЕНО І ДЛЯ ЧОГО?
КОЛИ ЦЕ БУДЕ ЗРОБЛЕНО І ХТО ЦЕ ЗРОБИТЬ?
ДЕ ЦЕ БУДЕ ЗРОБЛЕНО І ЩО ДЛЯ ЦЬОГО НЕОБХІДНО?

## Slide 6: АЛГОРИТМ ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТІВ
ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ, ЗАДАЧ ПРОЕКТУ, РОЗРАХУНОК ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В РЕСУРСАХ, ТРИВАЛОСТІ ТА СПЕЦИФІКАЦІЇ ВИКОНУВАНИХ РОБІТ, ЕТАПІВ ПРОЕКТУ
СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОЕКТУ
ПРИЙНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ
ОЦІНКА РЕАЛІЦУЄМОСТІ ПРОЕКТУ, ОПТИМІЗАЦІЯ ПО ТЕРМІНАХ І КРИТЕРІЯХ ЯКОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ
ПІДГОТОВКА НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДО ПАКЕТА ПЛАНІВ
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНІВ ТА БЮДЖЕТУ
ДОВЕДЕННЯ ПЛАНОВИХ ЗАВДАНЬ ДО ВИКОНАВЦІВ
ПІДГОТОВКА ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПЛАНІВ

## Slide 7: ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ ПЛАНУВАННЯ
ПЛАНУВАННЯ ЦІЛЕЙ – ЦЕ
ПРОЦЕС РОЗРОБКИ ДОКУМЕНТУ З КОНСТАТАЦІЄЮ ЦІЛЕЙ ДЛЯ НАСТУПНИХ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ
ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЦІЛЕЙ – ЦЕ
ПОДІЛ ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ НА ОКРЕМІ КОМПОНЕНТИ ДЛЯ ТОЧНОСТІ ОЦІНОК ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ – ЦЕ
ПРОЦЕС ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ
ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ОПЕРАЦІЙ, РОБІТ, ЗАДАЧ: ФІНІШ-СТАРТ; ФІНІШ-ФІНІШ; СТАРТ-СТАРТ; СТАРТ-ФІНІШ
ОЦІНКА ОПЕРАЦІЇ ТРИВАЛОСТІ В РОБОЧОМУ ЧАСІ
ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ – ВИЗНАЧЕННЯ В ЯКІЙ КІЛЬКОСТІ ПОТРІБНІ ДЛЯ ПРОЕКТУ ЛЮДИ, ОБЛАДНАННЯ, МАТЕРІАЛИ
СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДУ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ – МЕТОД «КРИТИЧНОГО ШЛЯХУ» - МЕЖІ ЧАСУ І РЕЗЕРВІВ; PERT -(PROGRAMM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE)-ПОСЛІДОВНА СІТКОВА ЛОГІКА ТА СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНІ ОЦІНКИ ТРИВАЛОСТІ ОПЕРАЦІЙ

## Slide 8: ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ ПЛАНУВАННЯ (ІІ)
ОЦІНКА ВАРТОСТІ – ВКЛЮЧАЄ ОЦІНКУ ВАРТОСТІ РЕСУРСІВ ТА ОПЕРАЦІЙ; ОЦІНКА ПРОВОДИТЬСЯ В ТІЙ ВАЛЮТІ , В ЯКІЙ РОЗРАХОВУЮТЬСЯ ВИТРАТИ
РОЗРОБКА БЮДЖЕТУ – ЦЕ РОЗПОДІЛЕНА В ЧАСІ ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ, ВІН РОЗРАХОВУЄТЬСЯ ПІДСУМОВУВАННЯМ ОЦІНОК ВАРТОСТЕЙ ПО ПЕРІОДАХ
ПЛАН УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ – ОПИСАННЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ПРОЕКТУ ЗА ISO 9000 – ОГРАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА,РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДАЛБНОСТІ, ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ – ЦЕ ІДЕНТИФІКАЦІЯ, ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОЛЕЙ, МЕЖ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ТА ВІДНОСИН ЗВІТНОСТІ. ВИЗНАЧАЄТЬСЯ КОЛИ І ЯКІ СПЕЦІАЛІСТИ БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ ДО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

## Slide 9: ДОПОМІЖНІ ПРОЦЕСИ ПЛАНУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ
ПІДГОТОВКА УМОВ – ВИМОГИ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
ПЛАНУВАННЯ ПОСТАВОК
ПЛАНУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ - ПОТОКИ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ УЧАСНИКІВ
ІДЕНТИИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ – ВИЗНАЧЕННЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ, ХТО, ЯКІ БЕРЕ НА СЕБЕ
ЯКІСНА ОЦІНКА РИЗИКІВ – ПРІОРИТЕТИ ЗА СТУПЕНЕМ ВПЛИВУ
КІЛЬКІСНА ОЦІНКА РИЗИКІВ – ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ НАСТАННЯ
РОЗРОБКА РЕАГУВАННЯ – ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНИХ ДІЙ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ РИЗИКАМ ТА РЕАКЦІЇ НА ЗАГРОЖУЮЧИ ПОДІЇ

## Slide 10: СКЛАДОВІ ПЛАНУ ПРОЕКТУ
ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
ОПИСАННЯ ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ
КОНСТАТАЦІЯ ЦІЛЕЙ
ІЄРАРХІЧНІ СТРУКТУРИ РОБІТ
ОЦІНКА ВАРТОСТІ. ПЛАНОВІ ДАТИ ПОЧАТКУ І ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ
РОЗПОДІЛ ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ ЗА ЧАСОМ
МЕТОДИ ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ЗА ТЕРМІНАМИ І ВАРТІСТЮ РОБІТ
ОСНОВНІ КОНТРОЛЬНІ ПОДІЇ ТА ЇХ ПЛАНОВІ ДАТИ
ОСНОВНИЙ ТА НЕОБХІДНИЙ ПЕРСОНАЛ
ПЛАНИ УПРАВЛІННЯ СКЛАДОВИМИ ПРОЕКТУ
ОСНОВНІ РИЗИКИ ТА ПЛАНИ РЕАКЦІЇ НА НИХ
ВІДКРИТІ ПИТАННЯ ТА ВІДКЛАДЕНІ РІШЕННЯ

## Slide 11: АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ ПРОЕКТНО- КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРОЕКТУ- НОВОГО ГОТЕЛЮ
1. ПІДГОТОВКА РОБОЧОГО ПРОЕКТУ І ДОДАТКІВ – ЗДІЙСНЮЄ ПРОЕКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ, ЩО ГОТУВАЛА ПОПЕРЕДНІЙ КОШТОРИС, ТРИВАЄ БІЛЯ 3 МІСЯЦІВ; ОПЛАТА ПОСЛУГ ПО 25% НАПОЧАТКУ І ЧЕРЕЗ МІСЯЦЬ І 50% -ПО ПРЕДСТАВЛЕННЮ
ПЕРЕГОВОРИ ПРО ОРЕНДУ ЗЕМЛІ- ПЕРЕДБАЧЕНИЙ РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ РАЙОНУ ВІДНОСЯТЬ НА СТАТТЮ «ВИТРАТИ РЕЗЕРВІВ»
ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПОЧАТКУ БУДІВНИЦТВА – БІЛЯ 6 МІСЯЦІВ,ПОЧАТОК – 12% ВАРТОСТІ, 3-МІСЯЦЬ – 24%, НАПРИКІНЦІ – 64%
БУДІВНИЦТВО КОРПУСІВ ГОТЕЛЮ – ФУНДАМЕНТ, ЗВЕДЕННЯ СТІН, МОНТАЖНІ РОБОТИ. КОМУНІКАЦІЇ. ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ
ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАПРИКІНЦІ БУДІВНИЦТВА- БІЛЯ 6 МІСЯЦІВ, ВИПЛАТИ ЩОМІСЯЦЯ РІВНИМИ ЧАСТКАМИ, ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ШЛЯХОМ СПИСАННЯ НА СОБІВАРТІСТЬ
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ТА БУДІВНИЦТВО АВТОСТОЯНКИ – БІЛЯ 45 ДНІВ
ІНШІ ВИТРАТИ ПЕРІОДУ БУДІВНИЦТВА
ЕТАП «ВИРОБНИЦТВО» - ДАТИ ЗДАЧІ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

## Slide 12: УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ПРОЕКТАХ
ПІД УПРАВЛІННЯМ ЗМІНАМИ РОЗУМІЮТЬ ПРОЦЕС :
ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ МАЙБУТНІХ ЗМІН
РЕЄСТРАЦІЯ ВСІХ ПОТЕНЦІЙНИХ ЗМІН ДЛЯ ОЦІНКИ ЇХ НАСЛІДКІВ
СХВАЛЕННЯ ДОПУСТИМИХ ВІДХИЛЕНЬ
ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ
КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦІВ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬ ЗМІНИ В ПРОЕКТІ
СТВОРЕННЯ ОПИСУ БАЗОВОГО, ПОЧАТКОВОГО СТАНУ СИСТЕМИ, ЇЇ КОНФІГУРАЦІЇ ДЛЯ НАСТУПНИХ ДІЙ – ЦЕ КОМПЛЕКС ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНГТАЦІЇ, ЯКА ХАРАКТЕРИЗУЄ ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ВІДПОВІДНОЇ СИСТЕМИ В ПЕВНИЙ МОМЕНТ ЧАСУ

## Slide 13: СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВСІХ АСПЕКТІВ ПРОЕКТУ, ЯКІ ПІДПАДАЮТЬ ПІД УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ
ОТРИМАННЯ КЕРІВНИКОМ ТА ВИКОНАВЦЯМИ ПРОЕКТУ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМІН
РОЗГЛЯД ПРОЕКТУ ЗМІН СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ТА ВНЕСЕННЯ НЕОБХІДНИХ ПОПРАВОК
ФОРМАЛЬНЕ СХВАЛЕННЯ ПРОЕКТА ЗМІН ЗАЦІКАВЛЕНИМИ УЧАСНИКАМИ
ФІКСАЦІЯ ЗАПИТІВ НА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ
ОЦІНКА ЗАПИТІВ ТА ФОРМУВІАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ

## Slide 14: СТАДІЇ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1. АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ СПРАВ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
ВИЗНАЧЕННЯ КІНЦЕВОЇ МЕТИ І СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО РОБОТИ НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ
ВІДСТЕЖЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

## Slide 15: ВИДИ ЗМІН, ЩО МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ В ХОДІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
ВМІСТ ПРОДУКТУ – СКЛАД І СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОДУКТУ, ПОСЛУГИ
ЗМІСТ ПРОЕКТУ – СКЛАД ЗМІСТ РОБІТ ПО ПРОЕКТУ – ЧИСЕЛЬНИХ ПОЛІПШЕНЬ НА ПРОХАННЯ ЗАМОВНИКА, ОСОБЛИВО В ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТАХ
ТЕРМІНІВ ТА ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ
ПРОЦЕДУР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ
ЯК НАСЛІДОК НА РЕАКЦІЮ НА НАСТАННЯ РИЗИКОВИХ ПОДІЙ
ЗМІНИ, ЯК ПРАВИЛО, ВПЛИВАЮТЬ НА :
ЦІННІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЕКТУ ТА ЯКІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ
ТРИВАЛІСТЬ ТА ТЕРМІНИ ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТУ
ВАРТІСТЬ І БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

## Slide 16: ДОКУМЕНТИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРОХОДЖЕННЯ ЗМІН (ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА)
ЗВІТ ПРО ПРОБЛЕМУ -(PROBLEM REPORT) – ОПИС ПРОБЛЕМИ, ЩО ВИНИКАЄ А ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ; ФОРМУЄТЬСЯ НА ПОЧАТКОВІЙ СТАДІЇ
ЗАПИТ НА ЗДІЙСНЕННЯ ЗМІНИ – (CHANGE REQUEST)
ОПИС ПЕРЕДБАЧУВАНОЇ ЗМІНИ – (CHANGE PROPOSAL FORM) – ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ ПРОЕКТУ, ЙОГО ПОТОЧНИЙ СТАТУС, ІНІЦІАТОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ВИКОНАННЯ І КОНТРОЛЬ
ЗАЯВКА НА ЗМІНУ – (CHANGE ORDER)- ПИСЬМОВИЙ НАКАЗ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ПРО ЗМІНИ ДО ПРОЕКТУ

## Slide 17: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
ANTONINAKRTV@GMAIL.COM