## Slide 1: Система управління якістю проекту туристичних послуг
ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ТУРИЗМУ, ДОКУМЕНТНИХ ТА МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ А.В. КОРОТЄЄВА

## Slide 2: ПРОБЛЕМИ ДО ОБГОВОРЕННЯ
ПЛАН УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ПРОЦЕСИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОЕКТУ
ПРОЦЕСИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ З ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ

## Slide 3: ПРИНЦИПИ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ
ЯКІСТЬ – НЕ САМОСТІЙНА ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ , А ЕЛЕМЕНТ ПРОЕКТУ В ЦІЛОМУ
ВІДПОВІДНУ ЯКІСТЬ ОЧІКУЄ СПОЖИВАЧ
АДРЕСНІСТЬ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ЗРОСТАННЯ ЯКОСТІ – КОМПЛЕКСНЕ ЗУСИЛЛЯ
КОНТРОЛЮВАТИ ПОТРІБНО ПРОЦЕС, А НЕ РЕЗУЛЬТАТ
ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ЯКОСТІ Є ЧАСТИНОЮ ЗАГАЛЬНОГО ПЛАНУ ПРОЕКТУ

## Slide 4: ПЛАНУВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКТУ ВКЛЮЧАЄ
ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ЯКОСТІ
ОПИСАННЯ ЗМІСТУ ПРОЕКТУ
ОПИС ПРОДУКТУ У ВИГЛЯДІ КОНКРЕТНИХ СПЕЦИФІКАЦІЙ, ЗАДАНИХ СПОЖИВАЧАМИ
СТАНДАРТИ, НОРМИ І ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ
РЕЗУЛЬТАТИ ІНШИХ ПРОЦЕСІВ ПЛАНУВАННЯ

## Slide 5: ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ НАДАЄ ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ:
РІВЕНЬ ЯКОСТІ ПРОДУКТУ – ПОСЛУГ ПРОЕКТУ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРОДУКТ – ПОСЛУГУ
ВІДНОСИНИ З КЛІЄНТАМИ-СПОЖИВАЧАМИ
ВІДНОСИНИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ
ВІДНОСИНИ З ПЕРСОНАЛОМ – КОМАНДОЮ ПРОЕКТУ
ПОВИННА БУТИ ЗРОЗУМІЛА КОЖНОМУ І ДОВЕДЕНА ДО КОЖНОГО УЧАСНИКА ПРОЕКТА

## Slide 6: МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ ЯКОСТІ
АНАЛІЗ ПРИБУТКІВ І ВИТРАТ - ПРИ ЕФЕКТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПРИБУТКИ ПОВИННІ ПЕРЕВИЩУВАТИ ВИТРАТИ
ПОРІВНЯННЯ ЗІ ЗРАЗКОМ, З ЕТАЛОНОМ КІНЦЕВОГО РЕЗУЛЬТАТУ
ГРАФІК ПОТОКІВ - У ВИГЛЯДІ ДІАГРАМ АБО ГРАФІКІВ, ЯКІ ВІДОБРАЖАЮТЬ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ РІЗНИМ ЕЛЕМЕНТАМИ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ
ПОСТАНОВКА ЕКСПЕРИМЕНТІВ - ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ НАЙБІЛЬШОГО ВПЛИВУ НА КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

## Slide 7: АЛГОРИТМ СКЛАДАННЯ ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЕКТУ
1. СКЛАСТИ ПЕРЕЛІК ВИМІРЮВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНГТАЦІЇ, КОМПЕТЕНЦІЇ УЧАСНИКІВ
2. ВИЗНАЧИТИ СТАНДАРТИ АБО НОРМАТИВИ ЯКОСТІ, З ЯКИМИ ЦІ ПОКАЗНИКИ ПОРІВНЮЮТЬСЯ: ГОСТИ, ТУ, ДБН
ВСТАНОВИТИ НЕОБХІДНИЙ РІВЕНЬ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРОЕКТУ ЯК ОЧІКУВАННЯ – ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ З ДОСЯГНУТИМИ
ВСТАНОВИТИ ДОПУСТИМІ ВІДХИЛЕННЯ ВІД СТАНДАРТУ
ВИЗНАЧИТИ ОСІБ, ХТО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ ПРО КОРИГУВАННЯ ЯКОСТІ ПРИ ПЕРЕВИЩЕННІ ДОПУСКУ

## Slide 8: РЕЗУЛЬТАТИ ПЛАНУВАННЯ ЯКОСТІ ПРОЕКТУ
1. ПЛАН УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ , ДЕ ОПИСАНО СИСТЕМУ ЯКОСТІ ПРОЕКТУ: ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЕЙ, ПРОЦЕСИ ТА РЕСУРСИ ПРОЕКТУ
ОПЕРАЦІЙНІ ВИЗНАЧЕННЯ – ТЕРМІНИ «ЩО Є ЩО» І СПОСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРИ КОНТРОЛІ
КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ СПЕЦИФІЧНИХ ДЛЯ ПЕВНОГО ПРОЕКТУ - «ЗРОБИТИ ЦЕ!»

## Slide 9: СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВКЛЮЧАЄ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:
КЕРІВНИЦТВО З СИСТЕМИ ЯКОСТІ В ЦІЛОМУ
МЕТОДИЧНІ ІНСТРУКЦІЇ З ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ЯКОСТІ
РОБОЧІ ІНСТРУКЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
КОНТРОЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З МОНІТОРИНГОВИХ ТА ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
НОРМАТИВНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ

## Slide 10: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОЕКТУ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАВДЯКИ ЗАХОДАМ:
КОНТРОЛЬ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЕКТУ
КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТАЦІЇ
КОНТРОЛЬ ПОСТАЧАННЯ УСТАТКУВАННЯ І МАТЕРІАЛІВ
ІДЕНТИФІКАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ДЕТАЛЕЙ І ВУЗЛІВ
ПЕРЕВІРКА ГОТОВНОСТІ ДО ВИПРОБУВАНЬ, ЇХ ПРОВЕДЕННЯ
ПЕРЕВІРКА КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ
ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ
КОРИГУЮЧІ ДІЇ
РЕЄСТРАЦІЯ ЗАХОДІВ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОЕКТУ

## Slide 11: ТЕХНІЧНА ІНСПЕКЦІЯ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
ІНСПЕКТУЮТЬ КРИТИЧНІ ПРОЦЕСИ, НАПРИКЛАД, ЗАМОВЛЕННЯ ОСНОВНОГО ТЕХНІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ
ПЕРЕВІРЯЮТЬ УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ , ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ МАТЕРІАЛІВ
ВИЗНАЧАЮТЬ СУБ’ЄКТІВ ІНСПЕКЦІЇ; ОБСЯГИ, ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕВІРОК, ЇХ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ АПАРАТ ТА ДЕТАЛІ.

## Slide 12: СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
СТАНДАРТ Є ОСНОВНИМ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНИМ ДОКУМЕНТОМ , ДЕ ЗАДОКУМЕНТОВАНО ВІДПОВІДНИЙ БІЗНЕС ПРОЦЕС ТА МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ЙОГО ЯКОСТІ - ISO 9000, ДСТУ, ГСТУ, ТУ, СТАНДАРТИ ПІДПРИЄМСТВ
СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄ ОЦІНКУ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ, ПОСЛУГИ ВИМОГАМ СТАНДАРТУ ТА ВИДАЧУ СЕРТИФІКАТУ В РАМКАХ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ – В УКРАЇНІ ЦЕ – УКРСЕПРО, ЗАВДЯКИ ДІЯМ ЯКОЇ ДЕРЖАВА НАГЛЯДАЄ ЗА ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

## Slide 13: ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ISO 9000 – 2001 ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ОРІЄНТАЦІЯ НА ЗАМОВНИКА
ЛІДЕРСТВО ТА ЗАЛУЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДО УПРАВЛІННЯ
ПРОЦЕСНИЙ ТА СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ
ПОСТІЙНЕ ПОЛІПШЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ПІДСТАВІ ФАКТІВ
ВЗАЄМОВИГІДНІ СТОСУНКИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ У СТВОРЕННІ ЦІННОСТЕЙ

## Slide 14: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
antoninakrtv@gmail.com